## Avance_General
Lote_Subregion | ID_Circuito | Corredor | Semana | Fecha_Corte | Porcentaje_Fisico_Programado | Porcentaje_Fisico_Ejecutado | Porcentaje_Financiero_Programado | Porcentaje_Financiero_Ejecutado | Observacion_Semanal
OCCIDENTE | 1 | Frontino - Nutibara | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTRUCTURA APROBADA. A la espera de reunión con especialistas SIF. Conformación completada 25/25 km. OT construidas 64/94, pendientes 7 por trámite ocupación de cauce.
OCCIDENTE | 13 | Sopetrán - Horizontes - Belmira | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTRUCTURA APROBADA. A la espera de reunión con especialistas SIF. Conformación completada 35/35 km. Limpieza OT completada 319/319. OT construidas 9/11, pendientes 2 por trámite ocupación de cauce. Filtros 0,54 km avanzados.
OCCIDENTE | 14 | Ebéjico - Heliconia - Medellin | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTRUCTURA APROBADA. A la espera de reunión con especialistas SIF. Conformación completada 28,76/28,76 km. OT construidas 13/75 identificadas, pendiente verificación en campo. No presentan resultados de laboratorio ni diseño de estructura.
OCCIDENTE | 41 | Titiribi - Armenia | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTRUCTURA APROBADA. No se ha iniciado obra. Se debe definir tramo de inicio; cambio requiere otrosí al contrato y nuevos apiques. Exploración geotécnica completada 20/20.
OCCIDENTE | 45 | Ebéjico - Miserenga | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTRUCTURA APROBADA. Intervención aún no ha iniciado. Exploración geotécnica completada 4/4. No se requiere construcción de obras nuevas.
SUROESTE | 3 | Valparaíso - Támesis | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente pronunciamiento SIF sobre diseño 5,0 km iniciales y finales. Topografía y exploración completadas. Excavación franja recuperación sección: 1,0 km. Rocería 1,2 km. 70% OT existentes requiere reemplazo por mal estado estructural.
SUROESTE | 7 | Abejorral - Santa Barbara | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se han iniciado actividades a la fecha. Exploración geotécnica completada 2,43/2,43 km. Contratista no ha entregado diseño inicial a Interventoría.
SUROESTE | 10 | Andes - San José - Pueblo Rico | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente pronunciamiento SIF sobre diseño 5,0 km iniciales y finales. Topografía y exploración completadas. Limpieza OT 120/229. Excavación franja recuperación sección: 2,0 km. Rocería 5,0 km iniciales y 5,0 km finales. 65% OT requiere reemplazo. Instalada 1 tubería 36" de reemplazo. 256m tuberías acueductos veredales identificados.
SUROESTE | 23 | Salgar - La Quiebra - Concordia | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente pronunciamiento SIF sobre diseño 5,0 km iniciales y finales. Exploración completada. Rocería y desmonte completados 15,93 km. 40% OT requiere reemplazo por mal estado.
SUROESTE | 42 | Titiribi - Armenia | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se han iniciado actividades a la fecha. Exploración geotécnica completada 5,0/5,0 km. Contratista no ha entregado diseño inicial a Interventoría.
NORTE | 5 | Carolina del Príncipe - Angostura | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE | 12 | Sopetrán - Horizontes - Belmira | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE | 15 | Entrerríos - Labores - San José de la Montana | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE | 21 | El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE | 34 | Alto del Cardal - Toledo | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE | 36 | Santa Rosa - Carolina del Príncipe | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0
ORIENTE | 6 | Abejorral - Santa Barbara | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estructura en proceso de aprobación. Topografía 10/23,77 km. Exploración geotécnica 96/98 apiques. Limpieza OT primeros 10 km: 91/115. Contratista ha adelantado topografía y limpieza de OT.
ORIENTE | 8 | Abejorral - La Frontera | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía 10/25,49 km. Exploración geotécnica 96/98 apiques. Limpieza OT últimos 10 km: 0/16. Constructor prepara entrega de diseño de estructura tras resultados de ensayos.
ORIENTE | 18 | San Vicente - El Peñol | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo en sentido El Peñol hacia San Vicente. Tramo inicial K15+138-K18+150. Rocería pendiente (RENTAN). Ampliación y corte de taludes K5+700-K15+000 con material en márgenes. Tramo a estabilizar ~12,5 km (5,4 km en pavimento flexible). Exploración geotécnica completada.
ORIENTE | 20 | La Quiebra - Santa Ana | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances. Constructor anunció que próxima semana iniciará topografía y apiques. Inventario OT por iniciar (204 und).
ORIENTE | 24 | Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con diseños entregados por parte del Contratista. Se requiere presentación de apiques y topografía para avanzar en diseño y fórmula de trabajo. Topografía 3,3/19,22 km. Exploración 41/77 apiques. Limpieza OT 54/150, inventario en elaboración.
ORIENTE | 28 | San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances. Todas las actividades en 0.
ORIENTE | 43 | Guarne - Yolombal | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances significativos. Exploración geotécnica 1,0/5,0 km. Inventario OT en construcción (42 und).
NORDESTE | 22 | Caramanta - Cristales - San Roque | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estructura aprobada para 13,25 km con dosificación de Cal para suelo existente. Aún no se define dosificación de Cemento para Material Granular de Préstamo. Topografía 20/23,46 km. Exploración 96/98. Contratista solicitó reunión para alternativa sin Cal.
NORDESTE | 29 | San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía 20/23,46 km. Exploración 96/98. Limpieza OT 12/204. No presentan resultados de laboratorio ni diseño de estructura, tampoco dosificaciones de cal y cemento.
NORDESTE | 32 | Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances en ninguna actividad. No presentan resultados de laboratorio ni diseño de estructura.
BAJO CAUCA | 25 | Cáceres - La Chilona | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estructura aprobada para 0,750 km (tramo de prueba). Aún no se define dosificación de Cemento para Material Granular de Préstamo. Topografía completada 25/25 km. Conformación 9/25 km. Filtros 1,5/25 km. Estabilización mat. existente 0,2/25 km. Contratista solicitó cambio de estabilización con material existente por material suministrado.
URABÁ | 26 | San Pedro de Urabá - Necoclí | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía 16/58,65 km. Diseño geométrico entregado 9 km hasta K13, en revisión. Diseño estructura remitido a RENTAN 17/07 con concepto de interventoría. Pendiente autorización SIF. Filtros 4,4 km. Cuneta 0,5 km.
URABÁ | 38 | Mutata - Pavarando | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía completada 10/10 km. Exploración completada 40/40. Diseño geométrico 6 km entregados, últimos 4 km en revisión. Alternativa 2 aprobada en comité (SIF, RENTAN, Interventoría, Contratista). Pendiente autorización SIF área financiera. Conformación 3/10 km.
URABÁ | 39 | San Pedro de Urabá - Arboletes | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía no realizada, solo posicionamiento de 4 km. Exploración 20/120. Limpieza OT 0/120. Fase exploratoria 5 km inició 21/07/2026.
URABÁ | 40 | San Pedro - El Tres - Turbo | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tramitando modificatorio por cambio de coordenadas de puntos de intervención. Solo posicionamiento y mojonamiento topográfico. Exploración 44/88. Limpieza OT 38/100. Fase exploratoria 5 km inició 09/07/2026.
MAGDALENA MEDIO | 31 | La Ye - Yondó | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase muy inicial. Contratista realizando amarre geodésico para iniciar levantamientos topográficos. Reunión de inicio 03/06/2026. Se reportó denuncia por mensajes extorsivos (comunicado CMAG-205-2026).
MAGDALENA MEDIO | 33 | Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Topografía completada 25/25 km. Pendiente aprobación SIF del diseño hasta K14+300. No se cuenta con fórmula de trabajo. Exploración: resultados hasta K14+300, apiques hasta K21+000 (84/100). Limpieza OT 89/128.
LOTE 1: ORIENTE | C-SV-EP | SAN VICENTE - EL PEÑOL | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo en sentido El Peñol hacia San Vicente. Tramo inicial K15+138-K18+150. Rocería pendiente (RENTAN). Ampliación y corte de taludes K5+700-K15+000 con material en márgenes. Tramo a estabilizar ~12,5 km (5,4 km en pavimento flexible). Exploración geotécnica completada.
LOTE 1: ORIENTE | C-G-Y | Guarne - Yolombal | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances significativos. Exploración geotécnica 1,0/5,0 km. Inventario OT en construcción (42 und).
LOTE 1: ORIENTE | C-SR-SR | San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances. Todas las actividades en 0.
LOTE 1: ORIENTE | L1-C1-18.15 | San Vicente - El Peñol | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo en sentido El Peñol hacia San Vicente. Tramo inicial K15+138-K18+150. Rocería pendiente (RENTAN). Ampliación y corte de taludes K5+700-K15+000 con material en márgenes. Tramo a estabilizar ~12,5 km (5,4 km en pavimento flexible). Exploración geotécnica completada.
LOTE 1: ORIENTE | L1-C2-5.0 | Guarne - Yolombal | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances significativos. Exploración geotécnica 1,0/5,0 km. Inventario OT en construcción (42 und).
LOTE 1: ORIENTE | L1-C3-2.26 | San Rafael - San Roque | 1 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin avances. Todas las actividades en 0.

## C-1
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Frontino - Nutibara | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 7
Frontino - Nutibara | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 100 | 42
Frontino - Nutibara | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 158 | 158
Frontino - Nutibara | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Frontino - Nutibara | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Frontino - Nutibara | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 25
Frontino - Nutibara | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | sábado, 30 de mayo de 2026
Frontino - Nutibara | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Frontino - Nutibara | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | martes, 30 de junio de 2026

## C-13
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 35 | 5
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 140 | 40
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 319 | 319
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 35 | 0.54
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 35 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 35 | 35
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | sábado, 30 de mayo de 2026
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | martes, 30 de junio de 2026

## C-14
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 28.76 | 0
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 115 | 30
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 210 | 108
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 28.76 | 0
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 28.76 | 0
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 28.76 | 28.76
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | sábado, 30 de mayo de 2026
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Ebéjico - Heliconia - Medellin | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | martes, 30 de junio de 2026

## C-41
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Titiribi - Armenia | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 20 | 20
Titiribi - Armenia | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Titiribi - Armenia | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | sábado, 30 de mayo de 2026
Titiribi - Armenia | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Titiribi - Armenia | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | En análisis del diseñador del contratista

## C-45
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Ebéjico - Miserenga | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 1 | 0
Ebéjico - Miserenga | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 4 | 4
Ebéjico - Miserenga | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Ebéjico - Miserenga | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Ebéjico - Miserenga | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 1 | 0
Ebéjico - Miserenga | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 1 | 0
Ebéjico - Miserenga | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | NO SE HA INICIADO
Ebéjico - Miserenga | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Ebéjico - Miserenga | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | martes, 30 de junio de 2026

## C-3
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Valparaíso - Támesis | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.51 | 22.51
Valparaíso - Támesis | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.4 | 22.4
Valparaíso - Támesis | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 212 | 95
Valparaíso - Támesis | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.51 | 0
Valparaíso - Támesis | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.51 | 0
Valparaíso - Támesis | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.51 | 0
Valparaíso - Támesis | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | Completado
Valparaíso - Támesis | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 25 de mayo de 2026
Valparaíso - Támesis | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | miércoles, 24 de junio de 2026 (V2)

## C-7
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Abejorral - Santa Barbara | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.43 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.43 | 2.43
Abejorral - Santa Barbara | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.43 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.43 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.43 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 25 de mayo de 2026
Abejorral - Santa Barbara | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-10
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Andes - San José - Pueblo Rico | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.4 | 22.4
Andes - San José - Pueblo Rico | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.4 | 22.4
Andes - San José - Pueblo Rico | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 229 | 120
Andes - San José - Pueblo Rico | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.39 | 0
Andes - San José - Pueblo Rico | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.39 | 0
Andes - San José - Pueblo Rico | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 22.39 | 0
Andes - San José - Pueblo Rico | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | Completado
Andes - San José - Pueblo Rico | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 25 de mayo de 2026
Andes - San José - Pueblo Rico | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | jueves, 11 de junio de 2026 (V3)

## C-23
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Salgar - La Quiebra - Concordia | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 15.93 | 8.1
Salgar - La Quiebra - Concordia | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 15.9 | 15.9
Salgar - La Quiebra - Concordia | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 116 | 94
Salgar - La Quiebra - Concordia | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 15.93 | 0
Salgar - La Quiebra - Concordia | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 15.93 | 0
Salgar - La Quiebra - Concordia | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 15.93 | 0
Salgar - La Quiebra - Concordia | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | Completado
Salgar - La Quiebra - Concordia | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 25 de mayo de 2026
Salgar - La Quiebra - Concordia | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | lunes, 6 de julio de 2026 (V1)

## C-42
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Titiribi - Armenia | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 5
Titiribi - Armenia | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Titiribi - Armenia | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Titiribi - Armenia | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Titiribi - Armenia | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 25 de mayo de 2026
Titiribi - Armenia | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-5
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Carolina del Príncipe - Angostura | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Carolina del Príncipe - Angostura | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-12
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Sopetrán - Horizontes - Belmira | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-15
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Entrerríos - Labores - San José de la Montana | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-21
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-34
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Alto del Cardal - Toledo | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Alto del Cardal - Toledo | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-36
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 0 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Santa Rosa - Carolina del Príncipe | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-6
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Abejorral - Santa Barbara | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.77 | 10
Abejorral - Santa Barbara | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 98 | 96
Abejorral - Santa Barbara | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 115 | 91
Abejorral - Santa Barbara | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.77 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.77 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.77 | 0
Abejorral - Santa Barbara | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 28 de 2026 tramo inicial de 5 km
Abejorral - Santa Barbara | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | junio 16 de 2026
Abejorral - Santa Barbara | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 28 de 2026 tramo inicial de 5 km

## C-8
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Abejorral - La Frontera | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 25.49 | 10
Abejorral - La Frontera | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 98 | 96
Abejorral - La Frontera | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 16 | 0
Abejorral - La Frontera | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 25.49 | 0
Abejorral - La Frontera | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 25.49 | 0
Abejorral - La Frontera | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 25.49 | 0
Abejorral - La Frontera | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | En proceso
Abejorral - La Frontera | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | junio 16 de 2026
Abejorral - La Frontera | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Después de entrega de resultados de ensayos 10 km iniciales

## C-18
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Vicente - El Peñol | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 4
San Vicente - El Peñol | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 12.5
San Vicente - El Peñol | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 91 | 5
San Vicente - El Peñol | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | jueves, 23 de julio de 2026
San Vicente - El Peñol | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | junio 16 de 2026
San Vicente - El Peñol | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 24 de 2026 (resultados lab y diseño inicial)

## C-20
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
La Quiebra - Santa Ana | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5.33 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 22 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 204 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5.33 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5.33 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5.33 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
La Quiebra - Santa Ana | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-24
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 19.22 | 3.3
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 77 | 41
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 150 | 54
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 19.22 | 0
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 19.22 | 0
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 19.22 | 0
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 28 de 2026 tramo inicial de 2 km
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | junio 16 de 2026
Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael) | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-28
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 11 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-43
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Guarne - Yolombal | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 1
Guarne - Yolombal | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 42 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-22
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Caramanta - Cristales - San Roque | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 20
Caramanta - Cristales - San Roque | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 98 | 96
Caramanta - Cristales - San Roque | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 128 | 89
Caramanta - Cristales - San Roque | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 20.64 | 0
Caramanta - Cristales - San Roque | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 20.64 | 0
Caramanta - Cristales - San Roque | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 20.64 | 0
Caramanta - Cristales - San Roque | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | jueves, 7 de mayo de 2026
Caramanta - Cristales - San Roque | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 26 de mayo de 2026
Caramanta - Cristales - San Roque | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 30 de junio de 2026

## C-29
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 20
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 98 | 96
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 204 | 12
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-32
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 23.46 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-25
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Cáceres - La Chilona | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 25
Cáceres - La Chilona | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 100 | 16
Cáceres - La Chilona | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 280 | 110
Cáceres - La Chilona | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 1.5
Cáceres - La Chilona | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Cáceres - La Chilona | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 9
Cáceres - La Chilona | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | Completado
Cáceres - La Chilona | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
Cáceres - La Chilona | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | 13 de mayo de 2026 (tramo prueba)

## C-26
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Pedro de Urabá - Necoclí | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 58.65 | 16
San Pedro de Urabá - Necoclí | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 235 | 56
San Pedro de Urabá - Necoclí | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 350 | 106
San Pedro de Urabá - Necoclí | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 58.65 | 4.4
San Pedro de Urabá - Necoclí | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 58.65 | 0.5
San Pedro de Urabá - Necoclí | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 58.65 | 0
San Pedro de Urabá - Necoclí | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Entregados 9 km diseño geométrico, levantamiento 16 km
San Pedro de Urabá - Necoclí | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
San Pedro de Urabá - Necoclí | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Remitido a RENTAN 17 julio con concepto interventoría

## C-38
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Mutata - Pavarando | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 10
Mutata - Pavarando | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 40 | 40
Mutata - Pavarando | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 20 | 14
Mutata - Pavarando | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 0
Mutata - Pavarando | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 0
Mutata - Pavarando | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 10 | 3
Mutata - Pavarando | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | Entregados 6 km diseño geométrico, levantamiento 10 km
Mutata - Pavarando | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
Mutata - Pavarando | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Remitido a RENTAN 10 junio, alternativa 2 aprobada en comité

## C-39
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Pedro de Urabá - Arboletes | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
San Pedro de Urabá - Arboletes | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 120 | 20
San Pedro de Urabá - Arboletes | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 120 | 0
San Pedro de Urabá - Arboletes | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
San Pedro de Urabá - Arboletes | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
San Pedro de Urabá - Arboletes | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
San Pedro de Urabá - Arboletes | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | No realizada, solo posicionamiento
San Pedro de Urabá - Arboletes | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
San Pedro de Urabá - Arboletes | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | No presentado por contratista

## C-40
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Pedro - El Tres - Turbo | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 22 | 0
San Pedro - El Tres - Turbo | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 88 | 44
San Pedro - El Tres - Turbo | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 100 | 38
San Pedro - El Tres - Turbo | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 22 | 0
San Pedro - El Tres - Turbo | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 22 | 0
San Pedro - El Tres - Turbo | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 22 | 0
San Pedro - El Tres - Turbo | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | No realizada, cambio de coordenadas
San Pedro - El Tres - Turbo | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
San Pedro - El Tres - Turbo | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | No presentado por contratista

## C-31
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
La Ye - Yondó | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
La Ye - Yondó | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 120 | 0
La Ye - Yondó | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 0 | 0
La Ye - Yondó | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
La Ye - Yondó | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
La Ye - Yondó | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 30 | 0
La Ye - Yondó | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Realizando amarre geodésico
La Ye - Yondó | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
La Ye - Yondó | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-33
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 25
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 100 | 84
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 128 | 89
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 25 | 0
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | martes, 12 de mayo de 2026
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | lunes, 1 de junio de 2026
Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | Diseño V2 hasta K14+300 presentado 13/07/2026. Reunión SIF 24/07/2026

## C-C-SV-EP
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 4
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 12.5
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 91 | 5
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | jueves, 23 de julio de 2026
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | junio 16 de 2026
SAN VICENTE - EL PEÑOL | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 24 de 2026 (resultados lab y diseño inicial)

## C-C-G-Y
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Guarne - Yolombal | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 1
Guarne - Yolombal | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 42 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-C-SR-SR
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 11 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-L1-C1-18.15
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Vicente - El Peñol | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 4
San Vicente - El Peñol | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 12.5
San Vicente - El Peñol | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 91 | 5
San Vicente - El Peñol | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 12.5 | 0
San Vicente - El Peñol | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | jueves, 23 de julio de 2026
San Vicente - El Peñol | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 1 | junio 16 de 2026
San Vicente - El Peñol | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0 | julio 24 de 2026 (resultados lab y diseño inicial)

## C-L1-C2-5.0
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
Guarne - Yolombal | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 1
Guarne - Yolombal | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 42 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 5 | 0
Guarne - Yolombal | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
Guarne - Yolombal | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0

## C-L1-C3-2.26
Corredor | Nombre_Actividad | Tipo | Responsable | Unidad | Total_Programado | Completado | Fecha_Entregable
San Rafael - San Roque | Topografía | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque | Exploración Geotécnica | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque | Limpieza de Obras Transversales | Actividad | CONTRATISTA | und | 11 | 0
San Rafael - San Roque | Construcción de filtros | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque | Construcción de Cuneta | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque | Conformación y adecuación | Actividad | CONTRATISTA | km | 2.26 | 0
San Rafael - San Roque | Perfil Topográfico | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque | Estudios de tránsito | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0
San Rafael - San Roque | Presentación diseño estructura | Insumo | CONTRATISTA | Entregable | 1 | 0